## Alcance (hidden)
Site
Título
Patrocinador
Objetivo
Antecedentes
Alcance
Umbral de Riesgo Inherente | L18 -L25
Límite de tolerancia Riesgo Residual | M11 -M14 - M17 + L18 -L25
Equipo Evaluador | Nombre | Rol
Fecha Límite
Fecha de Evaluación y Hora
Lugar de Evaluación
Facilitador
Note on B5: Se refiere al objetivo general que necesita ser protegido. Poe ejemplo: Completar el proyecto dentro del presupuesto y plan ; Transportar cianuro de una manera segura y responsable; Cumplir con los objetivos del sitio de producción
Note on B4: La persona para quien se realiza la evaluación de riesgos. Esta persona debe tener la suficiente autoridad de aprobar recursos para la evaluación y los controles de riesgo y mitigación posteriores.
Note on B6: Los antecedentes relevantes deben abordar por qué la evaluación se está realizando y los tipos de riesgos que deberán ser evaluados. Aquí se puede incluir también otra información pertinente, tal como restricciones, factores externos, etc, que pueden ser útiles para el equipo de evaluación.
Note on B7: El alcance debe cubrir lo siguiente: Los límites físicos de las áreas que serán considerados en la evaluación (por ejemplo, la carretera desde el puerto hasta el site, la planta de procesamiento, la oficina regional, etc.); El periodo de tiempo (el próximo año, los próximos cinco años, etc.); Área funcional o departamento (Por ejemplo, mantenimiento, funciones de Relaciones con las comunidades- Salud-Medio Ambiente-Seguridad y Security, el site por completo, etc.) Si es necesario, el alcance se puede utilizar para explicar también lo que no está cubierto de la evaluación.
Note on B8: Este establece los criterios para consideraciones adicionales basado en la calificación de riesgo inherente (por ejemplo, eventos no deseados con una calificación de riesgo inherente de L18 a L25 no serán considerados para su posterior análisis; Sólo los eventos no deseados con un índice de severidad inherente de 4 o 5 serán considerados para análisis adicional
Note on B9: Este establece el límite de tolerancia para acciones recomendadas basadas en la calificación de riesgo residual (por ejemplo: todos los eventos no deseados con una calificación de riesgo residual de H1 a M15 necesitan acciones recomendadas para reducir el nivel de riesgo). Cabe señalar que, incluso si el nivel de riesgo residual está por debajo del límite de tolerancia indicado, pueden ser necesarias acciones adicionales para monitorear los controles existentes.
Note on B24: La fecha en la que la evaluación debe ser completada completa y se debe presentar al patrocinador un resumen de las acciones recomendadas
Note on B25: Introducir la fecha y hora en que la evaluación se llevará a cabo
Note on B26: Introduzca el lugar donde se hará la evaluación
Note on B27: Nombre del facilitador capacitado que guiará /conducirá la evaluación
Note on B3: Un título breve resumiendo la evaluación (“Transporte de cianuro”, por ejemplo)
Note on B2: El nombre del site/ emplazamiento, región, departamento o unidad de negocio que realiza la evaluación

## Registro Riesgos
NOMBRE DE LA EMPRESA
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
|  | Amenazas e Impactos |  |  | Calificación de Riesgo Inherente (Sin Controles) |  |  |  | Evaluación de controles existentes |  |  | Calificación de Riesgo Residual (con los controles actuales) |  |  |  | Acciones Recomendadas | Calificación de riesgo revisada (con los nuevos controles)
Proceso | RIESGO | Amenazas (Listar las amenazas que potencialmente podrían causar el evento no deseado) | Categoría del Impacto (Elegir una de las cinco categorías de impacto de Barrick de la lista de selección) | Impactos (Listar las consecuencias posibles del evento no deseado en la categoría de impacto seleccionado) | Probabilidad | Severidad | Rango de Puntaje | Prioridad de Acción | Controles actuales (Listar los controles existentes para hacer frente a las amenazas que causan el evento no deseado o a los impactos del evento no deseado) | CONSECUENCIAS (Factores que podrían causar que el conjunto de controles actuales pueda fallar) | Efectividad total de los controles (Efectivo, Parcial, Limitado) | Probabilidad | Severidad | Rango de Puntaje | Prioridad de acción | Acciones recomendadas (Mejorar o monitorear los controles existentes / implementar nuevos controles /afrontar los factores de fracaso) | Probabilidad | Severidad | Rango de puntaje | Prioridad de Acción
EMPAQUES DE MADERA | TENER UNICO CLIENTE (PROVEEDOR X) |  |  |  | 10 | 100 | 1000 | A | * BUSQUEDA DE NUEVAS ALTERNATIVAS DE EMPAQUES DIVERSOS. | NO ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS. | L | 8 | 100 | 800 | Alto | PLAN PILOTO PARA REALIZAR OTROS EMPAQUES.
EMPAQUES DE MADERA | ESCASES DE MATERIA PRIMA (INDICAR LA RAZON BREVE) |  |  |  | 10 | 100 | 1000 | A | • BUSQUEDA DE NUEVOS MATERIALES SUSTITUTOS. | MATERIALES NO APTOS PARA LOS PRODUCTOS. | M | 8 | 50 | 400 | Medio | REVISION CON EMPRESAS DE RECICLAJE PARA VERIFICAR EL USO DE ASERRIN COMPACTADO.
EMPAQUES DE MADERA | CONTAMINACION DE LAS BOBINAS PARA EMPAQUE |  |  |  | 10 | 100 | 1000 | A | • EJECUCION DE ACTIVIDADES OEA (ISO 28000) | FALTA DE CONTROLES. | P | 6 | 25 | 150 | Bajo | MANTENER EL PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION.
EMPAQUES DE MADERA | RIESGO DE BOBINAS FLOJAS POR FALTA DE PRESIÓN EN AIRE COMPRIMIDO |  |  |  | 10 | 100 | 1000 | A | • RUTAS DE MTTO PREVENTIVO AL COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO. | PRODUCTO NO CONFORME | P | 6 | 25 | 150 | Bajo | INSPECCION ALEATORIA DE LAS BOBINAS ANTES DEL DESPACHO.
EMPAQUES DE MADERA | RIESGO DE BAJA PRODUCTIVIDAD POR CINTAS DE CORTE RECUPERADAS O MAL AFILADAS. |  |  |  | 10 | 100 | 1000 | A | INSPECCION DE LAS CINTAS DE ACUERDO A LA PRODUCCION. | LA PRODUCTIVIDAD NO CUMPLA LAS EXPECTATIVAS DE LA EMPRESA. | P | 6 | 25 | 150 | Bajo | EJECUTAR SEGUIMIENTO EN EL UTILLAJE UTILIZADO.
EMPAQUES DE MADERA | RIESGO DE BAJA PRODUCTIVIDAD POR SEMIELABORADOS MAL CLASIFICADOS. |  |  |  | 10 | 100 | 1000 | A | IDENTIFICACION DE LOS MATERIALES DE ACUERDO A SU USO. | INCUMPLIMIENTO AL PRESUPUESTO. | P | 6 | 25 | 150 | Bajo | INSPECCION EN LOS INVENTARIOS PARA IDENTIFICAR LA CLASIFICACION.
EMPAQUES DE MADERA | RIESGO EN AFECTAR LA PRODUCTIVIDAD POR CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA |  |  |  | 10 | 100 | 1000 | A | PLANTA DE EMERGENCIA. | FALTA DE CAPACITACION DE OPERACIÓN. NO HAYA SUMINISTRO DEL ACPM PARA EL EQUIPO. | P | 6 | 25 | 150 | Bajo | MONITOREAR CORTES DE ENERGIA OCASIONADOS DURANTE UN AÑO POR CAUSAS EXTERNAS.
EMPAQUES DE MADERA | RIESGO DE BAJA PRODUCTIVIDAD O NO CONFORMES POR PERSONAL NO COMPETENTE |  |  |  | 10 | 100 | 1000 | A | REVISION DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CARGOS CON EL FIN DE GENERAR LOS PLANES DE ACCION EN EL PROCESO DE PROMOCION AL CARGO. | PERSONAL NO ENTRENADO EN LAS FUNCIONES ASIGNADAS | P | 6 | 25 | 150 | Bajo | MANTENER COMUNICACIÓN TRANSVERSAL CON LOS PROCESOS QUE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DESARROLLO.
EMPAQUES DE MADERA | RIESGO DE BAJA PRODUCTIVIDAD POR FALTA DE MATERIA PRIMA EN EL PUESTO DE TRABAJO. (SEMIELABORADOS) |  |  |  | 10 | 100 | 1000 | A | REVISION CONTINUA DE LOS ALISTAMIENTOS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO | INCUMPLIMIENTO AL PRESUPUESTO. | P | 6 | 25 | 150 | Bajo | ESTABLECER RONDAS PARA VERIFICAR QUE LOS OPERARIOS TIENEN SUS INSUMOS Y MATERIALES PARA REALIZAR LA LABOR.
EMPAQUES DE MADERA | RIESGO EN PERDIDA DE TIEMPO PRODUCTIVO POR TRASLADO DE MATERIALES. POCOS ESTIBADORES MANUALES. |  |  |  | 10 | 100 | 1000 | A | REVISION CONTINUA DE LOS ALISTAMIENTOS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO | INCUMPLIMIENTO AL PRESUPUESTO. | P | 6 | 25 | 150 | Bajo | ESTABLECER RONDAS PARA VERIFICAR QUE LOS OPERARIOS TIENEN SUS INSUMOS Y MATERIALES PARA REALIZAR LA LABOR.
EMPAQUES DE MADERA | DESAPROVECHAMIENTO DE LA MAQUINARIA POR PAROS PARA EVACUACIÓN DE ASERRÍN. |  |  |  | 10 | 100 | 1000 | A | REVISION DE LA CAPACIDAD DEL EXTRACTOR | CONTAMINACION VISUAL | P | 6 | 25 | 150 | Bajo | PLAN PARA PERIODOS MAS CORTOS DE EVACUACION. UTILIZACION DE TULAS.
EMPAQUES DE MADERA | RIESGO EN LA PRODUCTIVIDAD POR MADERA MAL SELECCIONADA. ( PICADA, HONGOS, RAJADA, ETC.) |  |  |  | 10 | 100 | 1000 | A | CONTINUA CAPACITACION AL OPERARIO SOBRE LA CALIDAD DE LA MADERA | PRODUCTO NO CONFORMES. | P | 6 | 25 | 150 | Bajo | INSPECCION ALEATORIA DEL MATERIAL SELECCIONADO.
EMPAQUES DE MADERA | RIESGO DE NO CONFORME POR MAL CORTE EN EL ASERRÍO, CUÑAS DESAJUSTADAS. |  |  |  | 10 | 100 | 1000 | A | AJUSTE DE LAS CUÑAS DE ACUERDO A LAS PASADAS EN ASERRIO. | PRODUCTO NO CONFORME. | P | 6 | 25 | 150 | Bajo | MONITOREAR CADA CUANTOS BLOQUES LAS CUÑAS SE DESAJUSTAN.
EMPAQUES DE MADERA | RIESGO DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD POR TRABAJAR EN ÁREA INUNDADA DESPUÉS DE LLUVIAS. |  |  |  | 10 | 100 | 1000 | A | PLAN DE MANTENIMIENTO PERIODICO EN LOS CANALES DE DESAGUE Y DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS. PLAN DE REPARACION DE AVERIAS MENORES EN LOS COMPONENTES DE CADA TECHO. | SANCIONES ECONOMICA POR PERDIDAS HUMANAS | P | 6 | 25 | 150 | Bajo | SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES PROPUESTOS.
EMPAQUES DE MADERA | RIESGO DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD POR ALIMENTAR CALDERAS CON PISOS INUNDADOS Y CAÍDA DE AGUA SOBRE EL OPERARIO DURANTE LA LLUVIA. |  |  |  | 10 | 100 | 1000 | A | PLAN DE MANTENIMIENTO PERIODICO EN LOS CANALES DE DESAGUE Y DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS. PLAN DE REPARACION DE AVERIAS MENORES EN LOS COMPONENTES DE CADA TECHO. | SANCIONES ECONOMICA POR PERDIDAS HUMANAS | P | 6 | 25 | 150 | Bajo | SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES PROPUESTOS.
Elaborado por: |  |  | Revisado por: |  |  |  | Aprobado por: |  |  |  | Verificado por:
Note on K6: Factores que hacen que los controles sean vulnerables y propensos al fracaso. Estos factores por si solos no causan el evento y por lo tanto son diferentes de las amenazas. Estos factores son respuestas típicas a la pregunta, "¿Por qué nuestros controles fallan?" Por ejemplo, un factor de fracaso ser "El procedimiento no tiene en cuenta los costos de logística del sub-contratista en las estimaciones de costos del desarrollo de la cadena de suministro”
Note on C6: Las causas que potencialmente podrían llevar al evento o cómo el evento no deseado se produjo; fallas de control no son amenazas.
Note on E6: Las consecuencias del evento que ya se ha dado.
Note on F6: La oportunidad de que un evento no deseado en particular ocurra con el impacto.
Note on G6: El resultado o nivel de daño de un evento no deseado en términos de producción, costos, lesiones o enfermedad, medio ambiente, relaciones con los stakeholders (interesados) y la reputación o cualquier combinación de resultados
Note on M6: Extremadamente remota: 2 Remota pero posible: 3 Posible: 6 Probable: 8 Inminente: 10
Note on R6: La oportunidad de que un evento no deseado en particular ocurra con el impacto.
Note on N6: •No afectación: 1 •Levemente Crítico (sanciones inferiores a 300 millones COP, incumplimiento al cliente) : 5 •Crítico (demandas, multas, sanciones superiores a 300 millones COP, devoluciones, pérdida de clientes e imagen) : 25 •Perdida de capital de la empresa (desaprovechamiento de recursos): 50 •Extremadamente Crítico: Cierre de la empresa : 100
Note on S6: El resultado o nivel de daño de un evento no deseado en términos de producción, costos, lesiones o enfermedad, medio ambiente, relaciones con los stakeholders (interesados) y la reputación o cualquier combinación de resultados.

## Tabla de Valor
Nivel | Descripción de la Probabilidad | Valor
MA | Muy alta: Inminente | 10
A | Alta: Es probable | 8
M | Media: Es posible | 6
B | Baja: es remota, pero posible | 3
MB | Muy baja: Extremadamente remota | 2
1
Nivel | Descripción Severidad | Puntaje
EC | Extremadamente Crítico: Cierre de la empresa | 100 | 500
PC | Pérdida de capital de la empresa (desaprovechamiento de recursos) | 50
C | Crítico (demandas, multas, sanciones superiores a 300 millones COP, devoluciones, pérdida de imagen, suspensión de certificaciones. pérdida del cliente, incompetencia del recurso humano etc.) | 25
LC | Levemente Crítico (sanciones inferiores a 300 millones COP, incumplimiento al cliente) | 5
NA | No afectación | 1
Rango de Puntaje | Prioridad de Acción
500 - 1000 | Alto | Urgente
400 - 499 | Medio | Programable
Menos de 400 | Bajo | Puede esperar
10
8
6
3
2
Probabilidad

## Plan de Acción
|  | Evalua-ción de Riesgo Residual |  |  | ACCIONES ESPECIFICAS
Proceso | Riesgo | Rango de Puntaje | Prioridad de acción | Acciones Recomendadas | ACCIONES ACORDADAS | PERSONAL RESPONSABLE | FECHA LÍMITE
EMPAQUES DE MADERA | TENER UNICO CLIENTE (PROVEEDOR X) | 800 | Alto | * BUSQUEDA DE NUEVAS ALTERNATIVAS DE EMPAQUES DIVERSOS. | PLAN PILOTO PARA REALIZAR OTROS EMPAQUES. | COORDINADOR PLANTA MADERAS | 2017-12-01
EMPAQUES DE MADERA | ESCASES DE MATERIA PRIMA (INDICAR LA RAZON BREVE) | 400 | Medio | • BUSQUEDA DE NUEVOS MATERIALES SUSTITUTOS. | REVISION CON EMPRESAS DE RECICLAJE PARA VERIFICAR EL USO DE ASERRIN COMPACTADO. | COORDINADOR PLANTA MADERAS | 2017-12-01
EMPAQUES DE MADERA | CONTAMINACION DE LAS BOBINAS PARA EMPAQUE | 150 | Bajo | • EJECUCION DE ACTIVIDADES OEA (ISO 28000) | MANTENER EL PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION. | COORDINADOR PLANTA MADERAS | 2017-12-01
EMPAQUES DE MADERA | RIESGO DE BOBINAS FLOJAS POR FALTA DE PRESIÓN EN AIRE COMPRIMIDO | 150 | Bajo | • RUTAS DE MTTO PREVENTIVO AL COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO. | INSPECCION ALEATORIA DE LAS BOBINAS ANTES DEL DESPACHO. | COORDINADOR PLANTA MADERAS | 2017-12-01
EMPAQUES DE MADERA | RIESGO DE BAJA PRODUCTIVIDAD POR CINTAS DE CORTE RECUPERADAS O MAL AFILADAS. | 150 | Bajo | INSPECCION DE LAS CINTAS DE ACUERDO A LA PRODUCCION. | EJECUTAR SEGUIMIENTO EN EL UTILLAJE UTILIZADO. | COORDINADOR PLANTA MADERAS | 2017-12-01
EMPAQUES DE MADERA | RIESGO DE BAJA PRODUCTIVIDAD POR SEMIELABORADOS MAL CLASIFICADOS. | 150 | Bajo | IDENTIFICACION DE LOS MATERIALES DE ACUERDO A SU USO. | INSPECCION EN LOS INVENTARIOS PARA IDENTIFICAR LA CLASIFICACION. | COORDINADOR PLANTA MADERAS | 2017-12-01
EMPAQUES DE MADERA | RIESGO EN AFECTAR LA PRODUCTIVIDAD POR CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 150 | Bajo | Planta de emergencia. | Monitorear cortes de energia ocasionados durante un año por causas externas. | COORDINADOR PLANTA MADERAS | 2017-12-01
EMPAQUES DE MADERA | RIESGO DE BAJA PRODUCTIVIDAD O NO CONFORMES POR PERSONAL NO COMPETENTE | 150 | Bajo | Revision de los requerimientos de los cargos con el fin de generar los planes de accion en el proceso de promocion al cargo. | Mantener comunicación transversal con los procesos que realizan las actividades de promocion y desarrollo. | COORDINADOR PLANTA MADERAS | 2017-12-01
EMPAQUES DE MADERA | RIESGO DE BAJA PRODUCTIVIDAD POR FALTA DE MATERIA PRIMA EN EL PUESTO DE TRABAJO. (SEMIELABORADOS) | 150 | Bajo | REVISION CONTINUA DE LOS ALISTAMIENTOS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO | ESTABLECER RONDAS PARA VERIFICAR QUE LOS OPERARIOS TIENEN SUS INSUMOS Y MATERIALES PARA REALIZAR LA LABOR. | COORDINADOR PLANTA MADERAS | 2017-12-01
EMPAQUES DE MADERA | RIESGO EN PERDIDA DE TIEMPO PRODUCTIVO POR TRASLADO DE MATERIALES. POCOS ESTIBADORES MANUALES. | 150 | Bajo | REVISION CONTINUA DE LOS ALISTAMIENTOS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO | ESTABLECER RONDAS PARA VERIFICAR QUE LOS OPERARIOS TIENEN SUS INSUMOS Y MATERIALES PARA REALIZAR LA LABOR. | COORDINADOR PLANTA MADERAS | 2017-12-01
EMPAQUES DE MADERA | DESAPROVECHAMIENTO DE LA MAQUINARIA POR PAROS PARA EVACUACIÓN DE ASERRÍN. | 150 | Bajo | REVISION DE LA CAPACIDAD DEL EXTRACTOR | PLAN PARA PERIODOS MAS CORTOS DE EVACUACION. UTILIZACION DE TULAS. | COORDINADOR PLANTA MADERAS | 2017-12-01
EMPAQUES DE MADERA | RIESGO EN LA PRODUCTIVIDAD POR MADERA MAL SELECCIONADA. ( PICADA, HONGOS, RAJADA, ETC.) | 150 | Bajo | CONTINUA CAPACITACION AL OPERARIO SOBRE LA CALIDAD DE LA MADERA | INSPECCION ALEATORIA DEL MATERIAL SELECCIONADO. | COORDINADOR PLANTA MADERAS | 2017-12-01
EMPAQUES DE MADERA | RIESGO DE NO CONFORME POR MAL CORTE EN EL ASERRÍO, CUÑAS DESAJUSTADAS. | 150 | Bajo | AJUSTE DE LAS CUÑAS DE ACUERDO A LAS PASADAS EN ASERRIO. | MONITOREAR CADA CUANTOS BLOQUES LAS CUÑAS SE DESAJUSTAN. | COORDINADOR PLANTA MADERAS | 2017-12-01
EMPAQUES DE MADERA | RIESGO DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD POR TRABAJAR EN ÁREA INUNDADA DESPUÉS DE LLUVIAS. | 150 | Bajo | Plan de mantenimiento periodico en los canales de desague y de evacuacion de aguas lluvias. Plan de reparacion de averias menores en los componentes de cada techo. | Seguimiento y verificacion de cumplimiento de los planes propuestos. | COORDINADOR PLANTA MADERAS | 2017-12-01
EMPAQUES DE MADERA | RIESGO DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD POR ALIMENTAR CALDERAS CON PISOS INUNDADOS Y CAÍDA DE AGUA SOBRE EL OPERARIO DURANTE LA LLUVIA. | 150 | Bajo | Plan de mantenimiento periodico en los canales de desague y de evacuacion de aguas lluvias. Plan de reparacion de averias menores en los componentes de cada techo. | Seguimiento y verificacion de cumplimiento de los planes propuestos. | COORDINADOR PLANTA MADERAS | 2017-12-01

## Registro
Registro de Riesgos
PROCESO | RIESGO | Categoría del Impacto | Controles actuales (Listar los controles existentes para hacer frente a las amenazas, los el evento no deseado o a los impactos ) | Nivel de Riesgo Residual (A, M, B) | Calificación de Riesgo Residual | Acciones recomendadas (Mejorar o monitorear los controles existentes / implementar nuevos controles /afrontar los factores de fracaso) | Responsable | Estado actual de las acciones | Fecha de actualización
Planeación Estratégica | Efectos de la Crisis mundial Disminución del LME que regula el costo del cobre | Mercado | * BUSQUEDA DE NUEVAS ALTERNATIVAS DE EMPAQUES DIVERSOS. | 800 | Alto | * BUSQUEDA DE NUEVAS ALTERNATIVAS DE EMPAQUES DIVERSOS. | COORDINADOR PLANTA MADERAS | Ver listado de acciones 2016-2017 | Junio 8/2017
Manufactura | Incremento del costo del cobre Variación del dólar | Mercado | • BUSQUEDA DE NUEVOS MATERIALES SUSTITUTOS. | 400 | Medio | • BUSQUEDA DE NUEVOS MATERIALES SUSTITUTOS. | COORDINADOR PLANTA MADERAS | Ver listado de acciones 2016-2018 | Junio 8/2017
Suministros | Escasez en el suministro de cobre secundario como materia prima principal. Incremento del precio del cobre por parte de los proveedores. | Mercado | • EJECUCION DE ACTIVIDADES OEA (ISO 28000) | 150 | Bajo | • EJECUCION DE ACTIVIDADES OEA (ISO 28000) | COORDINADOR PLANTA MADERAS | Ver listado de acciones 2016-2019 | Junio 8/2017
Comercial | Disminución de precio de venta por parte de la competencia | Rentabilidad | • RUTAS DE MTTO PREVENTIVO AL COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO. | 150 | Bajo | • RUTAS DE MTTO PREVENTIVO AL COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO. | COORDINADOR PLANTA MADERAS | Ver listado de acciones 2016-2020 | Junio 8/2017
Comercial | Pérdidas económicas por disminución de márgenes de venta ocasionado por factores externos (incremento materia prima, fletes, TRM) | Rentabilidad | IDENTIFICACION DE LOS MATERIALES DE ACUERDO A SU USO. | 150 | Bajo | IDENTIFICACION DE LOS MATERIALES DE ACUERDO A SU USO. | COORDINADOR PLANTA MADERAS | Ver listado de acciones 2016-2022 | Junio 8/2017
Recursos Humanos | Formación de asociación colectiva (Sindicato) | Corporativos | Planta de emergencia. | 150 | Bajo | Planta de emergencia. | COORDINADOR PLANTA MADERAS | Ver listado de acciones 2016-2023 | Junio 8/2017
Comercial | Pérdidas económicas por disminución de márgenes de venta, por incremento en precios de materia prima. | Rentabilidad | REVISION CONTINUA DE LOS ALISTAMIENTOS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO | 150 | Bajo | REVISION CONTINUA DE LOS ALISTAMIENTOS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO | COORDINADOR PLANTA MADERAS | Ver listado de acciones 2016-2026 | Junio 8/2017
Sistemas de Gestión | Operación de la compañía sin cumplir con la normatividad ambiental requerida. | Corporativos | AJUSTE DE LAS CUÑAS DE ACUERDO A LAS PASADAS EN ASERRIO. | 150 | Bajo | AJUSTE DE LAS CUÑAS DE ACUERDO A LAS PASADAS EN ASERRIO. | COORDINADOR PLANTA MADERAS | Ver listado de acciones 2016-2029 | Junio 8/2017
Recursos Humanos | Generar horas extras en el personal sin contar con el respectivo permiso vigente expedido por el Ministerio del Trabajo | Rentabilidad | Plan de mantenimiento periodico en los canales de desague y de evacuacion de aguas lluvias. Plan de reparacion de averias menores en los componentes de cada techo. | 150 | Bajo | Plan de mantenimiento periodico en los canales de desague y de evacuacion de aguas lluvias. Plan de reparacion de averias menores en los componentes de cada techo. | COORDINADOR PLANTA MADERAS | Ver listado de acciones 2016-2030 | Junio 8/2017
Suministros | Agotado de productos e insumos críticos por tener un único proveedor y demora en tiempo de entrega (productos importados). | Rentabilidad | Plan de mantenimiento periodico en los canales de desague y de evacuacion de aguas lluvias. Plan de reparacion de averias menores en los componentes de cada techo. | 150 | Bajo | Plan de mantenimiento periodico en los canales de desague y de evacuacion de aguas lluvias. Plan de reparacion de averias menores en los componentes de cada techo. | COORDINADOR PLANTA MADERAS | Ver listado de acciones 2016-2031 | Junio 8/2017
Note on A3: Part of Barrick’s normal business. The activities in the Formal Risk Assessment will vary depending on the scope. It is important to break down the subject to the team to focus more easily on specific tasks, business activities or components when identifying threats and potential unwanted events.
Note on B3: El punto en el que el control de la actividad se pierde.
Note on D3: Las medidas específicas que enfrentan el riesgo para reducir la probabilidad, impacto o ambos de un evento no deseado. Ver jerarquía de controles para ver más detalles.

## Material de Referencia (hidden)
Relación entre Actividad, Evento No Deseado, Amenaza, Impacto y Control
Evento
I M P A C T O
Actividad
Amenaza

## Controls (hidden)
Types of Controls
| Eliminate | Good Design, Different Method, etc.
| Substitute | Use a less hazardous alternative
| Engineering | Guards, Barriers, Ventilation, Fail-safes, Alarms, shutdowns, etc.
| Separation | Physical distance from hazard source, exposure time, independent control or monitoring
| Administrative | Policies, Work Procedures, Rules, Training, Management Procedures, Insurance, etc.
| PPE | Personal Protective Equipement
| Emergency Response | Contingency Plans - Required for high consequence risks
Effectiveness
| E | Effective
| L | Limited
| P | Partial

## Severity and Likelihood (hidden)
| SEVERITY RATING | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Sub Category Link | Production Variance(i.e. AU -oz CU/NI - lb, etc.) | <1% | 1 - 2 % | 2% - 5 % | 5 % - 10% | >10%
Sub Category Link | Cost Variance (relative to budget) | <1% | 1 - 2 % | 2% - 5 % | 5 % - 10% | >10%
Sub Category Link | Safety & Health | First Aid case -or- minor reversible health effects of no concern | Medical Treatment case -or- reversible health effect of concern, no disability | Lost time injury/illness -or- severe, reversible health effect resulting from acute, short term exposure -or- progressive chronic condition, infectious disease | Single Fatality -or Permanent Disability-or- exposures resulting in irreversible health effect of concern | Multiple fatalities -or- Health effects resulting in multiple disabling illness leading to early mortality
Sub Category Link | Environment | Limited environmental impact, no regulatory reporting, minor closure delays of 1-2 years. | Minor on-site environmental impact, reportable to regulators, closure delays of 3-6 years. | Moderate environmental impacts, extends beyond site boundary, regulatory violations with fines, significant closure delays of 6-10 years. | Serious medium term environmental impacts, major regulatory violations, long term closure impacts of >10 years. | Severe long term environmental impacts, severe breach of regulations with operation suspended, closure severely impacted.
Sub Category Link | Stakeholder Relations & Reputation | No impact on stakeholder confidence in management of the company | Limited impact on stakeholder confidence in management of the company | Medium impact on stakeholder confidence in management of company | High impact on stakeholder confidence in management of company | Loss of stakeholder confidence in management of company
| Likelihood Rating | A | Almost Certain - The event will occur | 90%-100%
|  | B | Expected - The event will probably occur in most circumstances | 55%-90%
|  | C | Likely- The event could occur at some time | 30 %-55%
|  | D | Unlikely - The event may occur at some time | 5 - 30%
|  | E | Rare - The event may occur only in exceptional circumstances | < 5%

## Severity Sub Catagories (hidden)
[8 empty] | Risk Severity Rating Scale | [11 empty] | Risk Severity Rating Scale - Cont'd
Consequence Category: |  | REVENUE | Production/Revenue SubCategories | [6 empty] | COSTS | Cost Subcategories |  |  | SAFETY & HEALTH | Safety & Health Sub -Category | ENVIRONMENT | Environment Subcategories |  |  |  | STAKEHOLDER RELATIONS & REPUTATION | Stakeholder Relations & Reputation Subcategories
Consequence Measures: |  | Production Variance (to budget ) ( AU -oz CU/NI - lb, etc.) | Annual Net Resource Depletion (Site) (variance to LOM plan ) | Annual Net Resource Depletion (Corporate) (relative to Industry Peers | Tonnage Variance (Mining) | Throughput Variance (Processing) | Margin (Profit) sales-cash costs sales | Schedule Delays | Sales | Cost Variance (to budget) | Production Costs (cash cost variance) | Increased CapEx (Study Phase) | Increased CapEx (Exectution Phase) |  | Safety & Health System Integrity |  | Environmental Impact | Regulatory Compliance | Environmental Management System (EMS ) Integrity | Closure | Confidence | Financial Management | Financial Reporting Mistatement | Employee Attraction & Retention | Media / NGO's | Polictical Risk / Regulatory Compliance | Community
Severity Rating (1 - 5) | 1 | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | days | <1% | <1% | <1% | < 5% | <1% | First Aid case -or- minor reversible health effects of no concern | No concern for safety & health system integrity | Limited environmental impact, no regulatory reporting, minor closure delays of 1-2 years. | Limited impact to a minimal area of low significance. Easy to remediate. No regulatory reporting required. | Issue or concern noted and monitored by site management. | No concern for EMS integrity | Full relinquishment of liability assured with delays of 1-2 years beyond planned timeline | No impact on stakeholder confidence in management of the company | No impact on stakeholder confidence in management as a result of Financial Activities (reporting, cash flow management, hedge book, etc.) | < 0.1% of Profit Before Income Taxes | Neglibile or isolated dissatisfaction | No media attention | Issue or concern noted and monitored by local management. No external monitoring. | Minor or no inconvenience to the community in the affected area. No negativesocio-economic impact.
| 2 | 1 - 2 % | 1 - 2 % | 1 - 2 % | 1 - 2 % | 1 - 2 % | 1 - 2 % | up to 2 weeks | 1 - 2 % | 1 - 2 % | 1-2% | 5 - 10 % | 1-2% | Medical Treatment case -or- reversible health effect of concern, no disability | Negligible concern for safety & health system integrity | Minor on-site environmental impact, reportable to regulators, closure delays of 3-6 years. | Minor impacts on environment. Damage is confined on-site and reversible. Minor wildlife mortality. | Reportable incident to regulators. Compliance monitored or oversight by third party. | Negligible concern for EMS integrity | Full relinquishment of liability assured with delays of 3-6 years beyond planned timeline, minor remediation of reclamation | Limited impact on stakeholder confidence in management of the company | Limited impact on stakeholder confidence in management as a result of Financial Activities (reporting, cash flow management, hedge book, etc.) | 0.1% - 0.75% of Profit Before Income Taxes | General morale and attitude problems, increase in turnover | Local media enquiries | Issue or concern monitored by regulatory body. Regional Management oversight | Minor public disturbance in the affected community. Minor negative socio-economic impact.
| 3 | 2% - 5 % | 2% - 5 % | 2% - 5 % | 2% - 5 % | 2% - 5 % | 2% - 3 % | up to 1 month | 2% - 3 % | 2% - 5 % | 2-5% | 10 - 25% | 2-5% | Lost time injury/illness -or- severe, reversible health effect resulting from acute, short term exposure -or- progressive chronic condition, infectious disease | Minor concern for safety & health system integrity | Moderate environmental impacts, extends beyond site boundary, regulatory violations with fines, significant closure delays of 6-10 years. | Moderate, short-term (1-3 years) environmental impacts. Damage is reversible. Extends beyond site boundary. | Violation of regulations, reportable incident, legal issues with possible fines. Potential permitting issues. | Minor concern for EMS integrity | Full relinquishment of liability not assured with delays of 6-10 years beyond planned timeline, significant remediation of reclamation including redesign and rework | Medium impact on stakeholder confidence in management of company | Medium simpact on takeholder confidence in management as a result of Financial Activities (cash flow management, hedge book, etc.) | 0.75% - 1.5% of Profit Before Income Taxes | Poor reputation as an employer, widespread attitude problems | Limited local media attention NGO enquiries | Notification of action by regulatory body Legal issues with possible fines /damages Potential permit / permitting issues. Oversight by Barrick SLT | Limited lpublic disturbance in the affected community. Limited negative socio-economic impact.
| 4 | 5 % - 10% | 5 % - 10% | 5 % - 10% | 5 % - 10% | 5 % - 10% | 3-5 % | several months | 3-5 % | 5 % - 10% | 6-10% | 25 - 50% | 6-10% | Single Fatality -or Permanent Disability-or- exposures resulting in irreversible health effect of concern | High concern for safety & health system integrity | Serious medium term environmental impacts, major regulatory violations, long term closure impacts of >10 years. | Serious medium term (+3 years) environmental impact. Extensive reversible damage. Major wildlife mortality. | Major violation of regulations resulting in legal issues with fines, prosecution or breach of code of ethics possibly impacting business operations. | High concern for EMS integrity | Long term active treatment or perpetual passive treatment, Full relinquishment of liability not foreseeable under current regulatory environment, remediation of reclamation prohibitive due cost or site conditions | High impact on stakeholder confidence in management of company | High impact on stakeholder confidence in management as a result of Financial Activities (reporting, cash flow management, hedge book, etc.) | 1.5% - 5% of Profit Before Income Taxes | Some senior management or experienced staff leave, high turnover, not perceived as an employer of choice | National headlines, High levels of NGO attention | Violation of regulations, Prosecution with Penalties (incl. jail terms) Breach of code of ethics Permitting issues possibly impacting business Oversight by Barrick Board | Serious community relations impact. Significant negative socio-economic impact
| 5 | >10% | >10% | >10% | >10% | >10% | >5 % | > 2 mos. | >5 % | >10% | >10% | >50 % or project cancellation | >10% | Multiple fatalities -or- Health effects resulting in multiple disabling illness leading to early mortality | Failure of the safety & health system | Severe long term environmental impacts, severe breach of regulations with operation suspended, closure severely impacted. | Severe long-term environmental impacts, permanent impairment of ecosystem function. Damage is extensive and irreversible. | Severe breach of regulations resulting in operation suspended, licenses revoked, high potential for legal action against corporate and site management. | Failure of the EMS | Perpetual active treatment with no foreseeable relinquishment of liability under current or future regulatory environment | Loss of stakeholder confidence in management of company | Loss of stakeholder confidence in management as a result of Financial Activities (reporting, cash flow management, hedge book, etc.) | > 5% of Profit Before Income Taxes | A large number of senior management or experienced staff leave | International headlines, Significant levels of NGO attention. | Revocation of permits/licences /registrations and/or fines/ penalties/jail terms that materially impact business Oversight by Barrick Board | Disastrous community relations. Loss of social licence to operate
|  |  | A | B | C | D | E | F | G |  | A | B | C |  | A |  | A | B | C | D |  | A | B | C | D | E | F

## Risk Matrix (hidden)
Risk Matrix
A | L18 | M11 | H6 | H3 | H1
B | L20 | M14 | M10 | H4 | H2
C | L22 | L19 | M12 | H7 | H5
D | L24 | L21 | M15 | M13 | H8
E | L25 | L23 | M17 | M16 | H9
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Lookup Tables (hidden)
DO NOT MAKE ANY CHANGES TO THIS SHEET
| VDC | D | A1 | L | 18
| COC | C | A2 | M | 11
| HBC | B | A3 | H | 6
| CEC | B | A4 | H | 3
| EXC | A | A5 | H | 1
| VDF | D | B1 | L | 20
| COF | C | B2 | M | 14
| HBF | C | B3 | M | 10
| CEF | B | B4 | H | 4
| EXF | B | B5 | H | 2
| VDO | E | C1 | L | 22
| COO | D | C2 | L | 19
| HBO | D | C3 | M | 12
| CEO | C | C4 | H | 7
| EXO | C | C5 | H | 5
| VDU | E | D1 | L | 24
| COU | E | D2 | L | 21
| HBU | D | D3 | M | 15
| CEU | D | D4 | M | 13
| EXU | D | D5 | H | 8
| VDR | E | E1 | L | 25
| COR | E | E2 | L | 23
| HBR | E | E3 | M | 17
| CER | E | E4 | M | 16
| EXR | D | E5 | H | 9
Controls
Elimination
Substitution
Engineering
Separation
Administrative
PPE
Emergency Response

## Oportunidades
NOMBRE DE LA EMPRESA
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
|  | Amenazas e Impactos |  |  | Calificación de Oportunidad Inherente (Sin Controles) |  |  |  | Evaluación de controles existentes |  |  | Calificación de Oportunidad de exito (con los controles actuales) |  |  |  | Acciones Recomendadas | Calificación de oportunidad revisada (con los nuevos controles)
Proceso | OPORTUNIDADES | Amenazas (Listar las amenazas que potencialmente podrían causar el evento no deseado) | Categoría del Impacto (Elegir una de las cinco categorías de impacto de Barrick de la lista de selección) | Impactos (Listar las consecuencias posibles del evento no deseado en la categoría de impacto seleccionado) | Probabilidad | Severidad | Rango de Puntaje | Prioridad de Acción | Controles actuales (Listar los controles existentes para hacer frente a las amenazas que causan el evento no deseado o a los impactos del evento no deseado) | Factores de éxito (Factores que podrían causar que el conjunto de controles actuales sea exitoso) | Efectividad total de los controles (Efectivo, Parcial, Limitado) | Probabilidad | Severidad | Rango de Puntaje | Prioridad de acción | Acciones recomendadas (Mejorar o monitorear los controles existentes / implementar nuevos controles /afrontar los factores de fracaso) | Probabilidad | Severidad | Rango de puntaje | Prioridad de Acción
Planeación Estratégica | Mentalidad de innovacion por nuevosproductos en la industria |  |  |  | 2 | 1 | 2 | B | Estudio de Nichos Negocio , plaza , producto . |  | L | 10 | 100 | 1000 | Alto | Con Tecnologia , Investigacion canlaes de Distribucion Eletec en Mexico y CME en USA. | 10 | 100 | 1000 | Alto
Planeación Estratégica | Expectativas Crecimiento infrasestructura Pais. |  |  |  | 2 | 1 | 2 | B | Actualmente expectativas a la baja |  | E | 10 | 100 | 1000 | Alto | Visitas de campo a los clientes. Communicacion permanente . | 10 | 100 | 1000 | Alto
Comercial | Mercado que requiere soluciones. |  |  |  | 2 | 1 | 2 | B | En las visitas WorkOut se inicia nuevas opciones de productos que el cliente requier para optimzar sus procesos. |  | L | 10 | 100 | 1000 | Alto | Con Tecnologia , Investigacion canlaes de Distribucion Eletec en Mexico y CME en USA. Venta Consultiva . | 10 | 100 | 1000 | Alto
Todos | Busqueda de reduccion de costos (integración). |  |  |  | 2 | 1 | 2 | B | Competitividad |  | P | 10 | 100 | 1000 | Alto | Fletes, Gastos logistica. | 10 | 100 | 1000 | Alto
Planeación Estratégica | Ubicación geografica permite ingreso de inversion. |  |  |  | 2 | 1 | 2 | B | Nuevos plazas de mercado. |  |  | 10 | 100 | 1000 | Alto | Valoracion con ProColombia, Eletec, Cobres de Colombia . Informacion Corporativo. | 10 | 100 | 1000 | Alto
Planeación Estratégica | Ubicación geofrafica permite despachos a toda la region latinoamericana. |  |  |  | 2 | 1 | 2 | B | Nuevos plazas de mercado. Lead time competitivo respecto a otras regiones . |  |  | 10 | 100 | 1000 | Alto | Tiempos de fabricacion ajustados al minimo. Stock con Forecast. Experiencia directa con el cliente. | 10 | 100 | 1000 | Alto
Planeación Estratégica | Seguros de creditos |  |  |  | 2 | 1 | 2 | B | Mantener ventas permanentes y confiables. |  |  | 10 | 100 | 1000 | Alto | Segurexpo Internacional y Nacional. | 10 | 100 | 1000 | Alto
Comercial | Experctativas crecimiento infraestructura Region USA y mexco |  |  |  | 2 | 1 | 2 | B | Crecimiento a 3 años para aumentar participacion en ventas. |  |  | 10 | 100 | 1000 | Alto | Tiempos de fabricacion . Stock con Forecast . Experiencia directa con el cliente por medio de Eletec y CME. | 10 | 100 | 1000 | Alto
Comercial | Proyectos del sector electrico para infraestrura paises de la region |  |  |  | 2 | 1 | 2 | B | Fortalecimeinto sostenible en mercado para productos de Cobre y aleaciones. |  |  | 10 | 100 | 1000 | Alto | Venta Consultiva. Identificar nuevos productos para el sector . Proceso Tecnico Refinacion de Cobre para aplicaciones de alta condutividad. | 10 | 100 | 1000 | Alto
Manufactura | Velocidad de desarrollo de nuevos productos |  |  |  | 2 | 1 | 2 | B | Competitividad. |  |  | 10 | 100 | 1000 | Alto | Tecnologia para nuevos productos . Proceso KnowHow Refinacion de Cobre . | 10 | 100 | 1000 | Alto
Note on C6: Las causas que potencialmente podrían llevar al evento o cómo el evento no deseado se produjo; fallas de control no son amenazas.
Note on E6: Las consecuencias del evento que ya se ha dado.
Note on F6: La oportunidad de que un evento no deseado en particular ocurra con el impacto.
Note on G6: El resultado o nivel de daño de un evento no deseado en términos de producción, costos, lesiones o enfermedad, medio ambiente, relaciones con los stakeholders (interesados) y la reputación o cualquier combinación de resultados
Note on K6: Factores que hacen que los controles sean vulnerables y propensos al fracaso. Estos factores por si solos no causan el evento y por lo tanto son diferentes de las amenazas. Estos factores son respuestas típicas a la pregunta, "¿Por qué nuestros controles fallan?" Por ejemplo, un factor de fracaso ser "El procedimiento no tiene en cuenta los costos de logística del sub-contratista en las estimaciones de costos del desarrollo de la cadena de suministro”
Note on M6: Extremadamente remota: 2 Remota pero posible: 3 Posible: 6 Probable: 8 Inminente: 10
Note on N6: •No afectación: 1 •Levemente Crítico (sanciones inferiores a 300 millones COP, incumplimiento al cliente) : 5 •Crítico (demandas, multas, sanciones superiores a 300 millones COP, devoluciones, pérdida de clientes e imagen) : 25 •Perdida de capital de la empresa (desaprovechamiento de recursos): 50 •Extremadamente Crítico: Cierre de la empresa : 100
Note on R6: La oportunidad de que un evento no deseado en particular ocurra con el impacto.
Note on S6: El resultado o nivel de daño de un evento no deseado en términos de producción, costos, lesiones o enfermedad, medio ambiente, relaciones con los stakeholders (interesados) y la reputación o cualquier combinación de resultados.